| КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Визуализация и навигация УМК в методическом кабинете » | УТВЕРЖДАЮ Должность владельца процесса Подпись Дата |
| --- | --- |

| - ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА |  | - ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА |
| --- | --- | --- |
| Заказчики процесса — участники образовательного процесса Периметр проекта — все группы ДОО Владелец процесса — заведующий ДОО Белова Е.Н. Руководитель проекта — Скворцова Надежда Вячеславовна воспитатель Команда проекта — воспитатели групп ДОО |  | Ключевой риск — Большая затрата времени на поиск нужной литературы, дидактических и наглядных пособий, сокращение времени на педагогическую работу в режимных моментах.. Проблемы: 1. Не соблюдение порядка хранения литературы, пособий в педагогическом кабинете. 2. Низкая ориентировка в шкафчиках для хранения методических пособий и литературы. 3. Отсутствие визуализации в шкафах и полках. |
| - ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ |  | - КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА |
| Наименование цели; Текущий показатель; Целевой показатель. -Сокращение потерь времени на процесс подготовки к образовательной деятельности; - Не соблюдение порядка хранения литературы, пособий в педагогическом кабинете. -Низкая ориентировка в шкафчиках для хранения методических пособий и литературы. - Отсутствие визуализации в шкафах и полках.; -Систематизация дидактических материалов. -Утилизация ветхих дидактических материалов -Формирование электронной базы данных дидактических материалов -Стандартизация учета, выдачи и хранения дидактических материалов.. - Формирование у педагогов аккуратного отношения к пособиям; -Не соблюдение порядка хранения литературы, пособий в педагогическом кабинете.; - Оптимизация хранения, учета и выдачи методической литературы. - Организация рабочего пространства по системе 5С. - Использование канбан-доски для планирования деятельности в метод кабинете. - Использование методов визуального контроля (визуализации) и стандартизации для облегчения работы педагогов, использование цветового спектра папок, стоек.. -Создание комфортных условий для процесса работы в педагогическом кабинете с материалами; - Низкая ориентировка в шкафчиках для хранения методических пособий и литературы. - Отсутствие визуализации в шкафах и полках; -Дидактические материалы систематизированы по шкафам, полкам и разделам. -Освобождение места для удобного расположения имеющихся дидактических материалов. -Наличие у педагогов доступа к электронному каталогу дидактических материалов. -Создана навигация по поиску необходимых дидактических материалов. -Создан стандарт пользования дидактическими материалами. Визуализация: 1.обозначение маркерами пространства разделы образовательных областей; 2.маркировка пособий цифровыми и цветовыми метками по тематике.Разделам. |  | - Старт проекта — 12.07.21г - Диагностика и определение целевого состояния —12.07.21 - разработка карты текущего состояния —19.07.21-26.07.21 - разработка карты целевого состояния —26.07.21-02.08.21 - Внедрение улучшений —12.07.21г-08.09.21 - совещание по защите подходов внедрения — - Закрепление результатов и закрытие проектов — 11.10.21г - завершающее совещание |

Руководитель проекта 						Подпись